## AIX 1차 프로젝트(경진대회) WBS
AIX 1차 프로젝트 WBS
프로젝트 기간 : 2025-10-21(화) ~ 2025-10-30(목)
팀원 : 이지성(팀장), 정기홍(팀원)
구분 | 세부 업무 항목 | 파트/담당자 | 시작일자 | 종료일자 | 진척률 (%) | 10월
[6 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Analysis & direction establishment
분석 및 방향성 확립 | 데이터셋 분석 | 기획/이지성, 정기홍 | 2025-10-21(화) | 2025-10-22(수) | 100 | bar: 10월 21 to 10월 22
| 분석 내용 회의 및 주제 확정 |  | 2025-10-22(수) | 2025-10-22(수) | 100 | bar: 10월 22
| 주제에 맞는 세팅 진행(폴더 트리, 깃 등) |  | 2025-10-23(목) | 2025-10-24(금) | 100 | bar: 10월 23 to 10월 24
Development
백엔드 개발 | 백엔드 개발 관련 회의 진행 | 개발/이지성, 정기홍 | 2025-10-24(금) | 2025-10-24(금) | 100 | bar: 10월 24
| 데이터 전처리 파일 생성 |  | 2025-10-25(토) | 2025-10-26(일) | 100 | bar: 10월 25 to 10월 26
| 모델 세팅 및 데이터 분석 |  | 2025-10-26(일) | 2025-10-27(월) | 100 | bar: 10월 26 to 10월 27
| 프론트 연동 작업 |  | 2025-10-27(월) | 2025-10-28(화) | 100 | bar: 10월 27 to 10월 28
프론트 개발 | 프론트 개발 관련 회의 진행 | 디자인/정기홍 | 2025-10-24(금) | 2025-10-24(금) | 100 | bar: 10월 24
| UI/UX 화면설계서 작성 |  | 2025-10-25(토) | 2025-10-25(토) | 100 | bar: 10월 25
| 페이지 디자인 작업 |  | 2025-10-25(토) | 2025-10-26(일) | 100 | bar: 10월 25 to 10월 26
Document work
산출물 작업 | 사용자 매뉴얼 | 기획/이지성, 정기홍 | 2025-10-29(수) | 2025-10-29(수) | 100 | bar: 10월 29 to 10월 30
| 최종 보고서 |  | 2025-10-29(수) | 2025-10-30(목) | 100 | bar: 10월 29 to 10월 30
| 발표자료 |  | 2025-10-29(수) | 2025-10-30(목) | 100 | bar: 10월 29 to 10월 30
| 시연영상 |  | 2025-10-30(목) | 2025-10-30(목) | 100 | bar: 10월 30